ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 позачергова сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми «Безпечна Димерська громада

на 2023-2035 роки»

З метою захисту прав та законних інтересів жителів Димерської селищної територіальної громади, на підставі рекомендацій спільного засідання постійних комісій Димерської селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку та взаємодії із правоохоронними органами; з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту; з гуманітарних питань від 26.05.2023 року,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Безпечна Димерська громада на 2023-2035 роки». Додаток 1.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку та взаємодії із правоохоронними органами.

Селищний голова				   Володимир ПІДКУРГАННИЙ

смт Димер

26 травня 2023 року

№ 1327-24-VІІІ

Додаток 1

до рішення Димерської селищної ради

від 26 травня 2023 року №1327-24-VІІІ

Програма

«Безпечна Димерська громада»

на 2023-2025 роки

2023 рік

ЗМІСТ

стор.

Паспорт Програми	3

- Загальні положення	4

- Мета Програми	5

- Заходи з реалізації Програми	у 2023-2025 роках	6

- Фінансування Програми	7

- Очікувані результати	7

- Координація та контроль	 за виконанням 	Програми	8

Паспорт

Програми «БезпечнаДимерська громада» на 2023-2025 роки”

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Димерська селищна рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Димерська селищна рада |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Димерська селищна рада |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |
| 5. | Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Місцевий бюджет та інші джерела не заборонені законом |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми | 500 000 тис. грн. |

П Р О Г Р А М А

«Безпечна Димерська громада» на 2023-2025 роки

(впровадження в смт Димер та старостинських округах системи відеоспостереження)

- Загальні положення

  - Сфера застосування системи відеоспостереження «Безпечна Димерська громада» на 2023-2025 роки повинна відповідати завданням, функціям і повноваженням органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів тощо, щодо попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного та техногенного характеру, антитерористичного і протикримінального захисту, убезпечення й правопорядку.

Створення системи повинне носити комплексний міжвідомчий характер, спрямований на вдосконалювання інформаційно-технологічної і інформаційно- комунікаційної інфраструктури державного управління в цілому.

  - Призначення системи відеоспостереження «Безпечна Димерська громада»:

- надання поточної інформації про стан захищеності об’єктів захисту службам органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей (у межах їх компетенції). і оперативним штабам ;

- забезпечення аналітичної й управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів в рамках вирішення ними завдань по протидії погрозам природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру;

- забезпечення інформаційної взаємодії територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей і оперативних штабів при виконанні спільних завдань із метою безпеки життєдіяльності населення.

  - Програма	впровадження	інформаційно-телекомунікаційної,

автоматизованої системи в Димерській селищній територіальній громаді - «Безпечна Димерська громада», яка включає систему відеоспостереження та відеоконтролювання, включаючи програмний комплекс на критично важливих об’єктах та об’єктах захисту громади та розроблена у відповідності до ст. 26, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  - Система відеоспостереження «Безпечна Димерська громада» як комплексна система убезпечення життєдіяльності територіальної громади та мігруючого населення створюється на об’єктах захисту та критично важливих об’єктах громади, а також при проведенні суспільно-політичних (спортивних, культурно-масових та інших) заходів для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень і організації ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, територіальними органами внутрішніх справ й посадовими особами адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної захищеності та протикримінального захисту, убезпечення й правопорядку шляхом об’єднання та інтеграції існуючих і створюваних інформаційних і технічних систем.

  - Територіально розподілена система відеоспостереження та відеоконтролювання (надалі Система) є власністю Димерської селищної ради, забезпечує відеоконтролювання та відеоспостереження за громадськими об’єктами з масовим перебуванням людей (площі, вулиці та інші місця найбільш масового скупчення та перебування людей, транспортні засоби колективного використання, тобто потенційно криміногенні ділянки громади) з передачею оперативної інформації в центр управління Системою .

  - Термін реалізації Програми - 2023-2025 роки. Програма розрахована на встановлення Системи на першочергових критично важливих об’єктах та об’єктах захисту (об’єктах відеоконтролювання та відеоспостереження) і передбачає заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію.

Заходи по встановленню Системи та розвитку Програми планують щороку у відповідності до бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом громади на поточний рік.

- Мета Програми

  - Метою створення системи відеоспостереження «Безпечна Димерська громада» є убезпечення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру за рахунок:

- запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю).

- ефективного моніторингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролювання й надання інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і посадових осіб адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень.

  - Враховуючи кількість злочинів, які вчиняються в громадських місцях, метою Програми є також підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ, щодо забезпечення громадського правопорядку на території громади, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свободи і законних інтересів громадян громади та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.

3. Заходи з реалізації Програми у 2023-2025 роках

| № | Найменування заходу | Джерела фінансування | Термін виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту громади для встановлення Системи з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему та визначенням конкретних місць установки відеокамер | Не потребує фінансування | червень 2023 року | Виконком Димерської селищної ради |
| 2 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів | Не потребує фінансування | червень 2023 року | Виконком Димерської селищної ради |
| 3 | Розробка проектно-кошторисної документації | Місцевий бюджет | червень 2023 року | Виконком Димерської селищної ради |
| 4 | Встановлення камер відео спостереження (близько __ од.) | Місцевий бюджет | Протягом року | Виконком Димерської селищної ради та виконавці робіт (надання послуг) |
| 5 | Створення мережі передавання даних | Місцевий бюджет | Протягом року | Виконком Димерської селищної ради та виконавці робіт (надання послуг) |
| 6 | Дооснащення камерами відеоспостереження старостинські округи Димерської селищної територіальної громади | Місцевий бюджет | 2023-2025 роки | Виконком Димерської селищної ради та виконавці робіт (надання послуг) |

- Фінансування програми

Фінансування заходів Програми що проводиться у 2023-2025 роках за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законом.

- Очікувані результати

  - Створення системи відеоспостереження «Безпечна Димерська громада» в Димерській  селищній територіальній громаді, у якому перебувають об’єкти з масовим перебуванням людей, а також критично важливі об’єкти, підвищить рівень інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень і організації ефективної взаємодії між територіальними органами виконавчої влади, органами внутрішніх справ і адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням людей, антитерористичними комісіями й оперативними штабами в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної захищеності й протикримінального захисту, убезпечення й правопорядку і повинне дозволити:

- забезпечити безпеку (життєдіяльності) об’єктів захисту, інфраструктури селища, його територіальної громади і мігруючого населення;

- забезпечити сумісність існуючих і створюваних інформаційних і технічних систем для підвищення ефективності керування в області безпеки життєдіяльності населення;

- підвищити ефективність контролю над об’єктами з масовим перебуванням людей, а також критично важливими об’єктами;

- підвищити ефективність вирішення завдань	органами	місцевого

самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, органами внутрішніх прав, а також адміністрацією об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативними штабами по захисту від погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру;

- підвищити ефективність заходів щодо ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф;

- знизити кількість людей, що постраждали в надзвичайних ситуаціях, при пожежах, на водних об’єктах і т.і.

  - Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського порядку в громаді, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.

  - Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території громади, значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху.

  - Система має бути відкрита для всіх зацікавлених організацій (підприємств, установ) та окремих осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, організацій, торгових закладів, автостоянок, будинків, інших місць масового скупчення та перебування людей.

Таким чином, вона вигідна і для Димерської селищної ради і для поліції, як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів громадської інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

- Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють органи Димерської селищної ради.

Людмила ІВАНОВА

Секретар селищної ради