Додаток

до Програми забезпечення безпеки

та стійкості критичної інфраструктури

Димерської  селищної територіальної

громади на 2024 – 2026 роки

ПЛАН

підвищення стійкості Димерської селищної територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх діяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій

на 2024-2026 роки

| Тип заходів | Найменування пріоритетного завдання | Найменування заходу, спрямованого на досягнення пріоритетних завдань | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Ресурси | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Послуга виконання функцій місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об’єктів, які забезпечують виконання функцій: виконком міської ради, старостинські округи |  |  |  |  |  |  |
| Превентивні заходи | - Підготовка структурних підрозділів ради, старостинських округів до функціонування в умовах тривалого відключення електроенергії | - забезпечення адміністративних приміщень ради, старостатів, медичних закладів резервними джерелами електропостачання | І квартал 2024 | Виконавчий комітет Димерської селищної ради | 8 генераторів; 1 т пально-мастильних матеріалів; аксесуари для забезпечення електроживлення | обмежено забезпечено |
| Заходи з реагування | 1. Визначити порядок безперервного управління життєдіяльністю громади структурними підрозділами ради, старостинськими округами в умовах тривалого відключення електроенергії | - розробити план дій виконкому, старостатів в умовах тривалої відсутності електроенергії | І квартал 2024 | Виконавчий комітет Димерської селищної ради | не потрібні | в процесі розроблення |
| Заходи з відновлення | 1. Відновлення безперервного управління життєдіяльністю громади структурними підрозділами ради, старостинськими округами у штатному режимі | - забезпечення електроживлення адміністративних приміщень структурними підрозділами ради, старостатів від електромережі | протягом 2 годин після відновлення електропостачання |  | не потрібні | в процесі розроблення |
| - Реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалим |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об’єктів, які забезпечують виконання функцій: 38 державна пожежно-рятувальна частина, Місцева пожежна охорона Димерської селищної територіальної громади, КНП “Димерська центральна селищна лікарня” Димерської селищної ради, виконком селищної ради, старостинські округи, комунальні підприємства. |  |  |  |  |  |  |
| Превентивні заходи | - Забезпечення захисту населення громади у разі загрози ведення бойових дій на території громади, ураження звичайними засобами ураження, радіаційного, хімічного забруднення території | 1.Покращення стану наявного та збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту | постійно | Відділ з оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | місцевий бюджет, кошти суб’єктів господарювання інших форм власності | в процесі виконання |
|  |  | - Проведення роботи з населенням щодо створення індивідуальних укриттів | постійно | Відділ з оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | матеріальна база навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту | виконано |
|  |  | - Забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту органів дихан ня від бойових отруйних речовин | 2024-2026 роки | Відділ з оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | місцевий бюджет | виконано |
|  |  | - Створення запасів йодиду калію для проведення йодної профілактики населення | 2024-2026 роки | Відділ з оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | місцевий бюджет | в процесі виконання |
|  |  | - Створення місцевого матеріального резерву | 2024-2026 роки | Відділ з оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | місцевий бюджет | розроблено |
|  |  | - Створення пунктів обігріву на базі пунктів незламності | на зимовий період | Відділ з оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | обігрівальні прилади, дрова (ПММ), продовольство | забезпечено |
|  |  | - Створення пунктів незламності | постійно | Відділ з оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | згідно вимог постанови КМУ від 17.12.2022 №1401 | забезпечено |
| Заходи з реагування | 1. Визначення спроможностей для реагування | - Визначення сил і засобів для реагування на надзвичайні ситуації місцевого рівня (чисельність добровільного формування ЦЗ громади, аварійних бригад об’єктів комунальної власності, наявність та потребу техніки, інших засобів). - Залучення на договірних засадах додаткових сил і засобів об’єктів господарської діяльності на території громади. - Визначення фінансових та матеріальних можливостей щодо надання допомоги постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації | І квартал 2024 | Виконавчий комітет селищної ради | Наявні автотранспортні засоби комунальних підприємств персональний склад оперативного штабу реагування на надзвичайні ситуації. | в процесі |
|  | 2.Забезпечити можливість евакуації | - Визначити порядок дій при евакуації у разі пожеж в екосистемах, загрози ведення бойових дій на території громади. - Забезпечити наявність ресурсів для здійснення евакуації (автобуси, човни тощо). - Забезпечити наявність житла для евакуйованого населення при евакуації у межах територіальної громади. - Інші | І квартал 2024 | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання інших форм власності | автобуси приватний та особистий транспорт населення | в процесі |
| Заходи з відновлення | - Забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації | - Проведення відновлювальних та інших невідкладних робіт. - Надання допомоги та матеріальної підтримки постраждалому населенню | Негайно, в разі потреби | виконком селищної ради | сили і засоби комунальних підприємств, залучені сили; місцевий матеріальний резерв; резервний фонд бюджету; інші джерела, не заборонені законодавством | розроблено |
| 3.Послуга з постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об’єктів, які забезпечують виконання функцій: КП "Димерський комбінат комунальних підприємств" Димерської селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| Превентивні заходи | - Забезпечення безперебійного надання послуги з постачання теплової енергії | - забезпечення котелень , які перебувають на балансі КП “ДККП” Димерської селищної ради, приміщень резервними джерелами електропостачання | постійно | директор КП “ДККП” Димерської селищної ради | Котельні підприємства і виробнича база забезпечено генераторами у кількості 12 шт. Запас дизельного палива – 8000 літрів безину А-95 – 1500 ЛІТРІВ | виконано |
| Заходи з реагування | - Визначення спроможностей щодо безперебійного надання послуги з постачання теплової енергії у кризовій ситуації | - забезпечення котелень та виробничої бази, які перебувають на балансі КП “ДККП” Димерської селищної ради, приміщень резервними джерелами електропостачання | постійно | директор КП “ДККП” Димерської селищної ради | кошти підприємства, кошти місцевої тери- торіальної громади благодійна допомога, | виконано |
| Заходи з відновлення | - Відновлення безперебійного надання послуги з постачання теплової енергії у штатному режимі | - перехід на роботу котелень від електромережі замість генераторів електричного струму | протягом 2 годин після відновлення електропостачання | директор КП “ДККП” Димерської селищної ради | не потрібні | виконано |
| 4.Послуга з централізованого питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об’єктів, які забезпечують виконання функцій: КП "Димерський комбінат комунальних підприємств" Димерської селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| Превентивні заходи | - Забезпечення безперебійного надання послуги з централізованого питного водопостачання | ‣ забезпечення резервними джерелами електропостачання ‣ забезпечення резерву матеріалів на склад для усунення аварійних ситуацій та постійне його поновлення | постійно | Директор, головний інженер | сили та засоби комунального підприємства; інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечено на 50 % Забезпечено на 20% |
| Заходи з реагування | - Визначення спроможностей щодо безперебійного надання послуги з централізованого питного водопостачання у кризовій ситуації | ‣ визначено перелік дій керівництва та працівників комунального підприємства у разі виникнення надзвичайної ситуації, аварії (припинення подачі електроенергії до насосних установок на водопровідних та каналізаційних мережах громади та об’єктах КП “ДККП” Димерської селищної ради а також виникненні пожежі» | протягом 2 годин з часу настання надзвичайної ситуації | Директор, головний інженер | сили та засоби комунального підприємства; інші джерела, не заборонені законодавством | розроблено |
| Заходи з відновлення | - Відновлення безперебійного надання послуги з централізованого питного водопостачання у штатному режимі | ‣ проведення ліквідації аварій для відновлення надання послуг ‣ проведення інших відновлювальних робіт | постійно | Директор, головний інженер | сили та засоби комунального підприємства; резервний фонд бюджету; інші джерела, не заборонені законодавством | розроблено |
| 5.Послуга з централізованого водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об’єктів, які забезпечують виконання функцій: КП "Димерський комбінат комунальних підприємств" Димерської селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| Превентивні заходи | - Забезпечення безперебійного надання послуги з централізованого водовідведення | ‣ забезпечення резервними джерелами електропостачання ‣ забезпечення резерву матеріалів на склад для усунення аварійних ситуацій та постійне його поновлення | постійно | Директор, головний інженер | сили та засоби комунального підприємства; інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечено на 35 % Забезпечено на 35% |
| Заходи з реагування | - Визначення спроможностей щодо безперебійного надання послуги з централізованого водовідведення у кризовій ситуації | ‣ ‣ визначено перелік дій керівництва та працівників комунального підприємства у разі виникнення надзвичайної ситуації, аварії (припинення подачі електроенергії до насосних установок на водопровідних та каналізаційних мережах громади та об’єктах КП “ДККП” Димерської селищної ради а також виникненні пожежі» | протягом 2 годин з часу настання надзвичайної ситуації | Директор, головний інженер | сили та засоби комунального підприємства; інші джерела, не заборонені законодавством | розроблено |
| Заходи з відновлення | - Відновлення безперебійного надання послуги з централізованого водовідведення у штатному режимі | ‣ проведення ліквідації аварій для відновлення надання послуг ‣ проведення інших відновлювальних робіт | постійно | Директор, головний інженер | сили та засоби комунального підприємства; резервний фонд бюджету; інші джерела, не заборонені законодавством | розроблено |
| 6.Послуга з поводження з побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об’єктів, які забезпечують виконання функцій: КП “Димерський комбінат комунальних послуг” Димерської селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| Превентивні заходи | - Забезпечення безперебійного надання послуги з поводження з побутовими відходами | - Створений резервний запас паливно-мастильних матеіалів - Розроблений графік вивезення ТПВ | постійно | Заступник директора Головний інженер | МАЗ МАЗ Scania | забезпечено |
| Заходи з реагування | - Визначення спроможностей щодо безперебійного надання послуги з поводження з побутовими відходами у кризовій ситуації | 1.Створений резервний запас паливно-мастильних матеіалів 2.Розроблений графік вивезення ТПВ 3.Вивезення ТПВ додатковим транспортом | постійно | Заступник директора Головний інженер | МАЗ МАЗ Scania | забезпечено |
| Заходи з відновлення | - Відновлення безперебійного надання послуги з поводження з побутовими відходами у штатному режимі | - Створений резервний запас паливно-мастильних матеіалів - Розроблений графік вивезення ТПВ | постійно | Заступник директора Головний інженер | у кількості 500л дизельного палива | забезпечено |
| 7.Забезпечення надання первинної медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об’єктів, які забезпечують виконання функцій: КНП “Димерська центральна селищна лікарня” Димерської селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| Превентивні заходи | - Забезпечення безперебійного надання первинної медичної допомоги | 1. Забезпечення приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини с.Демидів, с.Катюжанка, с.Литвинівка, с.Федорівка, с.Ясногородка, с.Козаровичі, фельдшерські пункти с.Сухолучч, с.Глібівка, с.Сичівка резервними джерелами електропостачання 2. Забезпечення працюючого населення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин |  | Адміністрація підприємства, місцеві органи самоврядування | В наявності генератори: 5 кВт –5 шт. 6,5 кВт –3 шт. | Забезпечено частково |
| Заходи з реагування | - Визначення можливостей щодо безперебійного надання первинної медичної допомоги у кризових ситуаціях | 1. Забезпечення роботи амбулаторій загальної практики сімейної медицини, фельдшерських пунктів від наявних генераторів 2. Забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення. 3. Забезпечення безперебійної роботи медичного транспорту | В разі припинення подачі електроенергії | Завідуючі АЗПСМ, ФП | Генератори: 5 кВт –5 шт. 6,5 кВт –3 шт. ПММ:, бензин – 0,24 тонн | 1. Забезпечення роботи амбулаторій загальної практики сімейної медицини, фельдшерських пунктів від наявних генераторів 2. Забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення. 3. Забезпечення безперебійної роботи медичного транспорту |
| Заходи з відновлення | - Відновлення безперебійного надання первинної медичної допомоги у штатному режимі | - Перехід з аварійного електропостачання на електропостачання від електричної мережі | При відновленні електропостачання | Завідуючі АЗПСМ, ФП | Від мережі централізованого електропостачання | забезпечено |
| 8. Забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об’єктів, які забезпечують виконання функцій: КНП Звягельської міської ради "Багатопрофільна лікарня" Звягельської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Превентивні заходи | - Забезпечення безперебійного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги | 1. Забезпечення приміщень відділень: лікувально-діагностичного, консультативно-діагностичного, клініко-діагностичного стаціонарного, інфекційного, загально- лікувального відділу, клініко-діагностичної лабораторії, АЗПСМ, ЦПМСД, ФП та інших служб лікувального закладу резервними джерелами електропостачання 2. Забезпечення працюючого населення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин | Адміністрація підприємства | Заступник директора з технічних питань, інженер з охорони праці | І. .В наявності 1. Дизель-генератор DE-55RSZn 44 кВт | 1.Забезпечено 2.Забезпечено частково |
| Заходи з реагування | - Визначення можливостей щодо безперебійного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у кризових ситуаціях | - Забезпечення роботи лікувально-діагностичного, консультативно-діагностичного, клініко-діагностичного стаціонарного, інфекційного, загально- лікувального відділу, клініко-діагностичної лабораторії, АЗПСМ, ЦПДСМ, ФП та інших служб лікувального закладу цілодобовому режимі від дизель-генераторів - Забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення. - Забезпечення безперебійної роботи медичного транспорту | В разі припинення подачі електроенергії | Заступник директора з технічних питань, інженер з охорони праці. | 1. Дизель-генератор DE-55RSZn 44 кВт ПММ: 2,5 т дизельного палива та 0,26 т бензину | забезпечено |
| Заходи з відновлення | - Відновлення безперебійного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у штатному режимі | Перехід з аварійного електропостачання на електропостачання від електричної мережі | При відновленні електропостачання | Заступник директора з технічних питань, інженер з охорони праці. | Від мережі централізованого електропостачання | забезпечено |