ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

40 сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період протягом 2024 року

З метою забезпечення якісного харчування, відповідно Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України  від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації спільного засідання постійних  комісій з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку та взаємодії із правоохоронними органами; з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту; з гуманітарних питань від 25.01.2024 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період протягом 2024 року, що додається.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу освіти Димерської селищної ради Дар’ю Пономаренко.

Селищний голова                                                Володимир ПІДКУРГАННИЙ

смт  Димер

25 січня 2024 року

№ 1588-40-VІІІ

Додаток 1

до рішення Димерської селищної ради

від 25.01.2024 року №1588-40-VІІІ

СТРАТЕГІЯ
реформування системи шкільного харчування
в закладах освіти
Димерської селищної ради
на період протягом 2024 року

ЗМІСТ

- Опис проблем, які обумовили прийняття цієї Стратегії

- Аналіз поточного стану справ, тенденції та обґрунтування

щодо необхідності розв’язання виявлених проблем

- Аналіз впливу повномасштабного вторгнення Російської

федерації на територію України на систему шкільного харчування

- Стратегічні цілі, завдання та показники їх досягнення	6

- Порядок проведення моніторингу, оцінки результатів реалізації           Стратегії та звітування	   11

6. Операційний план заходів з реалізації у 2024 році

Стратегії реформування системи шкільного харчування на

період 2024-2027 років	   12

Опис проблем, які обумовили прийняття цієї Стратегії

Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року (далі — Стратегія) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України — «Про освіту», Указу Президента України від 25 травня 2020 р. № 195 — «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти — «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988, Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року №990-р.

Необхідність підготовки Стратегії викликана завершенням виконання плану заходів з реформування системи шкільного харчування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 1008. Зокрема, розроблення Стратегії зумовлено необхідністю планування та розвитку наступних етапів реформи системи шкільного харчування з урахуванням здобутих за попередні періоди досягнень, розв’язання невирішених проблем, а також наслідків повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, про які свідчать соціологічні дослідження та опитування закладів освіти.

Так, актуальними проблемами залишаються неналежні умови організації достатнього, якісного, безпечного, збалансованого харчування у закладах освіти, а також відсутність у більшості дітей звичок здорового харчування.

Основними причинами зазначених проблем, що потребують вирішення протягом 2024—2027 років, є:

недостатність обсягів місцевого бюджету в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України забезпечувати виконання норм харчування в закладах освіти;

підвищення вартості харчування, що обумовлено процесом інфляції та зниження платоспроможності батьків, через що все менше учнів відвідують шкільні їдальні;

перешкоджання енергетичної кризи та повітряних тривог організації харчування в закладах освіти;

нестача кухарів, інших працівників на кухні, а також сестер медичних з дієтичного харчування для організації харчування учнів (вихованців) в закладах освіти;

відмова дітей від шкільного харчування через сформовані неправильні харчові звички.

Подальший розвиток реформи системи шкільного харчування зумовлений, зокрема:

- змінами мережі закладів освіти та їх учнівського контингенту;

- зростанням цін на харчові продукти та зниженням рівня спроможності місцевого самоврядування забезпечувати харчуванням учнів згідно з нормами;

- змінами ринку постачальників харчових продуктів та послуг з організації харчування;

- недостатністю штатних працівників закладів освіти та потребою в розвитку професійних компетентностей кадрового складу закладів освіти та органів управління освітою;

- воєнними загрозами, зокрема соціальній та енергетичній інфраструктурі;

- необхідністю зміни харчових уподобань громадян, зокрема дітей, заради зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Стратегія містить бачення, стратегічні та операційні цілі розвитку реформи системи шкільного харчування на період до 2027 року, зокрема за такими ключовими напрямами:

- організація якісного та безпечного харчування: закупівлі та фінансування;

- відновлення та модернізація харчоблоків: комплексний підхід.

- дотримання вимог системи НАССР;

- розвиток кадрового потенціалу;

- впровадження нових норм харчування, меню, а також формування культури здорового харчування.

Аналіз поточного стану справ, тенденції та обґрунтування щодо необхідності розв’язання виявлених проблем

Результати моніторингу стану харчування в закладах загальної середньої освіти Димерської селищної ради показали, що з лютого 2023 року по 30 травня 2023 року харчування в закладах загальної середньої освіти Димерської селищної ради не здійснювалось.

Для організації харчування основною проблемою залишався матеріально- технічний стан харчоблоків і їдальнь у закладах освіти.

Для керівників закладів освіти найбільше проблем пов’язано з матеріально- технічним станом харчоблоку/їдальні, облаштуванням меблями їдальні, урахуванням побажань дітей, батьків, працівників закладу освіти і дотриманням норм харчування та рекомендацій МОЗ.

Для успішного реформування системи шкільного харчування серед найбільших потреб закладів освіти - оновлення обладнання і ремонт харчоблоків. Переважно саме через брак фінансування та незадовільну матеріально-технічну базу заклади освіти, не могли впровадити процедури, засновані на принципах системи НАССР, що є обов’язковою умовою безпечності харчування.

Одним з компонентів є вивчення кадрового забезпечення закладів освіти, необхідного для організації харчування. Директори закладів освіти зазначають, що найбільше потребують кухарів і підсобних працівників. Водночас з’ясувалося, що відсутність дієтичного харчування для учнів, які його потребують, відбувається через відсутність сестри медичної з дієтичного харчування, а також брак коштів на відповідні харчові продукти.

Аналіз впливу повномасштабного вторгнення Російської

Федерації на територію України на систему шкільного харчування

У 2023/2024 навчальному році продовжують працювати всі 9 закладів загальної середньої освіти Димерської селищної ради, з них  в 1 – відсутній харчоблок, у 8 – харчоблоки є та функціонують.

Загалом здобувачі освіти забезпечуються харчуванням у закладах загальної середньої освіти, більша частина з них — на безоплатній чи пільговій основі.

Згідно з рішенням сесії Димерської селищної ради від 20 грудня 2023 року           № 1536-38-VIII «Про встановлення вартості харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Димерської селищної ради на 2024 рік»  безкоштовне харчування за рахунок місцевого бюджету здійснюється для учнів 1-4 класів (878 дітей) та учнів 5-11 класів з числа пільгових категорій (538 дітей):

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 15;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах – 12;

- дітей, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 0;

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб – 18;

- дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 49;

- дітей, які мають статус дитини з інвалідністю – 21;

- дітей з багатодітних сімей – 167;

- дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти) , отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, під час захисту держави від широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України – 1;

- дітей, батьки яких або особи, які їх замінюють, перебувають у складі Збройних сил України – 207;

- дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил – 0;

- дітей, батьки яких або особи, які їх замінюють, є учасниками антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, стали особами з інвалідністю – 38;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 10.

Найчастіше причиною, що унеможливлює організацію харчування при очній формі здобуття освіти є проблеми з електропостачанням та іншими комунікаціями, відсутність достатнього фінансування у місцевому бюджеті та інші.

Серед інших причин такі:

- короткотривале перебування учнів у закладі при змішаній формі здобуття освіти;

- навчання в інших приміщеннях, де є укриття;

- повітряні тривоги;

- задоволення потреб у харчуванні інших сфер/груп населення.

До найбільших проблем закладів освіти належать такі:

- застаріле або недостатнє обладнання, посуду і меблів;

- повітряні тривоги та відключення електроенергії;

- нестача приміщень і гостра потреба в ремонтних роботах;

- недостатнє фінансування, зокрема для виконання норм харчування, а також неможливість організувати харчування в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

Стратегічні цілі, завдання та показники їх досягнення

Стратегічною метою державної політики в межах реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року є забезпечення різноманітного, збалансованого і якісного харчування в закладах освіти, що, зокрема, сприяє соціальному захисту вразливих груп населення, формуванню у громадян навичок, усвідомленому вибору здорового харчування (як прояву піклування про власне здоров’я та психологічний стан у критичних умовах).

Показники досягнення стратегічної мети:

- зниження відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років;

- рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти;

- зміна харчових уподобань дітей шкільного віку;

- збільшення кількості учнів, які харчуються у закладах освіти;

- кількість комплексно модернізованих/відновлених харчоблоків.

Стратегічна мета досягається на основі чотирьох стратегічних цілей.

Стратегічна	ціль	1.

Достатність фінансового ресурсу у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно.

Показники досягнення стратегічної цілі:

- зменшення розриву у вартості харчування для пільгових категорій осіб та інших;

- збільшення частки закладів освіти, яким вистачає коштів для виконання норм харчування в закладах освіти;

- зменшення кількості неякісних харчових продуктів, зокрема таких, що не відповідають заявленим характеристикам;

- зростання відсотка успішних закупівель.

Операційна ціль 1. Забезпечення достатнього фінансування для якісних закупівель.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 1:

- комунікація керівниками закладів освіти щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування в закладах освіти;

- установлення нижньої межі вартості харчування на одну дитину;

- продовження надання співфінансування на модернізацію харчоблоків

- сприяння залученню додаткових інвестицій, спрямованих на покращення харчування в закладах освіти.

Операційна ціль 2. Зрозумілість і доступність процедури закупівель для замовників, а також механізмів впливу на постачальників харчових продуктів/послуг харчування.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 2:

- внесення змін до примірної тендерної документації та примірних договорів;

- здійснення підвищення кваліфікації закупівельників;

- забезпечення розвитку електронного каталогу «Prozorro Market».

Операційна ціль 3. Зацікавленість підприємств та підприємців у роботі із закладами освіти.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 3, — популяризація електронного каталогу «Prozorro Market».

Очікуваний результат — підвищення ефективності закупівельних поцедур.

Порядок проведення моніторингу,
оцінки результатів реалізації Стратегії та звітування

Реалізація Стратегії передбачається протягом 2024-2027 років та забезпечується в межах компетенції спільними зусиллями органів виконавчої влади, організацій, органів місцевого самоврядування та громадськості.

Стратегія реалізується двома етапами:

перший етап — 2024 рік;

другий етап — 2025-2027 роки.

На кожному етапі передбачається розроблення та виконання операційного плану реалізації Стратегії на відповідний період, що ґрунтується на підставі визначених стратегічних цілей, операційних цілей та завдань і визначає, зокрема, очікувані результати та індикатори виконання заходів.

Фінансове забезпечення

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Стратегічна	ціль	2.

Відновлення та модернізація харчоблоків

закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи НАССР.

Показники досягнення стратегічної цілі:

кількість учнів (громадян), що забезпечуються харчуванням у закладах освіти з відновленими/модернізованими харчоблоками;

кількість працівників, відповідальних за організацію харчування дітей та безпечність харчових продуктів (у розрізі посад), які пройшли навчання, зокрема кількість працівників, які підтвердили свої знання щодо системи безпечності харчових продуктів;

кількість випадків харчових отруєнь в закладах освіти (за типом організації харчування).

Операційна ціль 1. Завдяки відновленій та модернізованій мережі харчоблоків закладів освіти із застосуванням трьох технологічних моделей забезпечення учнів повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням (та інших груп населення за потреби та можливості).

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 1:

визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дасть змогу передбачити пріоритетність проектів;

встановлення нормативних вимог до проектування приміщень харчоблоків закладів освіти;

забезпечення спрямування коштів міського бюджету і коштів, залучених від донорських організацій, на відновлення та розвиток освітньої інфраструктури;

впровадження проектів з будівництва/відновлення/модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи НАССР, та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті.

Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему НАССР.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 2:

визначення цільових груп для комунікації та сприяння проведенню спільної інформаційно-комунікаційної кампанії;

забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань.

Очікувані результати щодо Стратегічної цілі 2:

відновлення освітньої інфраструктури;

оптимізація	ресурсів, необхідних для організації харчування

внаслідок комплексної модернізації харчоблоків та впровадження ефективних моделей;

покращення умов безпечності харчування в закладах освіти.

Стратегічна ціль 3.

Забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок.

Показники досягнення стратегічної цілі:

- відсоток підвищення заробітної плати (відповідно до середньої ринкової оплати праці аналогічних посад у приватному секторі);

- кількість кухарів, які підвищили кваліфікацію, на рік;

- кількість промоційних заходів.

Операційна ціль 1. Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками та працівниками харчоблоків.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 1:

- забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації кухарів через відповідні програми.

Операційна ціль 2. Набуття педагогічними працівниками та керівниками закладів освіти компетентностей і сприяння формуванню навичок здорового харчування учнів та їх батьків.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 2:

- навчання керівників закладів освіти організації харчування та формування навичок здорового харчування в закладах освіти.

Операційна ціль 3. Ефективне впровадження органом місцевого самоврядування реформи системи шкільного харчування.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 3:

- забезпечення надання консультацій і роз’яснень щодо впровадження реформи системи шкільного харчування.

Очікувані результати щодо Стратегічної цілі 3:

- набуття працівниками закладів освіти компетентностей, необхідних для формування навичок здорового харчування у здобувачів освіти;

- покращення якості харчування в закладах освіти завдяки навчанню та підвищенню кваліфікації кухарів.

Стратегічна ціль 4.

Свідоме обрання українцями здорового харчування.

Показники досягнення стратегічної цілі:

- рекомендоване примірне чотиритижневе меню, яке враховує всі сезони;

- кількість поширених технологічних карток страв для закладів освіти;

- кількість освітнього контенту (різного типу);

- показники відвідування веб-порталу «ЗНАЇМО»;

- частка учнів, які погоджуються з тим, що в освітньому процесі формуються навички здорового харчування та збереження здоров’я;

- зміна харчових уподобань дітей шкільного віку.

Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 1:

- затвердження примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти;

- розширення переліку страв і технологічних карток (рецептури) для харчування в закладах освіти;

- забезпечення організації харчування в закладах освіти.

Операційна ціль 2. Сприяння свідомому вибору здорового харчування через освіту.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 2:

- поширення дидактичних та освітніх матеріалів про принципи здорового харчування та збереження фізичного здоров’я;

- підготовка та поширення матеріалів про вплив здорового харчування на покращення психологічного стану;

- формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо).

Операційна ціль 3. Доступність та зрозумілість інформації про здорове харчування.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 3:

- поширення інформації про веб-портал —«ЗНАЇМО»;

- залучення лідерів думок, — «спікерів реформи» до підвищення рівня поінформованості про зміни.

Очікувані результати щодо Стратегічної цілі 4:

- впровадження у закладах освіти нового меню.

Секретар селищної ради                                              Людмила ІВАНОВА

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

заходів з реалізації у 2024 році Стратегії реформування
системи шкільного харчування на період 2024-2027 років

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стратегічна ціль 1. Достатність фінансового ресурсу у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації
харчування та здійснення закупівель просто та ефективно

Операційна ціль 1. Забезпечення достатнього фінансування для якісних закупівель

| 1. Комунікація з | 1) проведення | протягом | Відділ освіти | підготовлено звітні | надано наявні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| представниками місцевого самоврядування щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування в закладах освіти | моніторингу за станом впровадження реформи харчування в закладах освіти | 2024 року |  | матеріали | актуальні дані про стан організації харчування в закладах освіти |
| 2. Установлення; 1) аналіз показників; грудень. нижньої межі вартості; вартості харчування в; 2023 року. харчування на одну; закладах освіти. | 2) надання необхідної методичної та консультативної допомоги щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування в закладах освіти | протягом 2024 року | Відділ освіти | підготовлено відповідні листи, надано роз’яснення | сформовано розуміння і необхідний рівень знань засновників закладів освіти щодо особливостей і вимог до організації харчування |
| 2. Установлення нижньої межі вартості харчування на одну дитину | 1) аналіз показників вартості харчування в закладах освіти | січень 2024 року | Відділ освіти | проведено аналіз | отримано дані для прийняття ефективних управлінських рішень |

3. Розширення категорії дітей щодо забезпечення безоплатним

харчуванням у закладах освіти

підготовка

аналітичної довідки про можливості забезпечення безоплатним

харчуванням у закладах освіти учнів постраждалих

Січень	Відділ освіти

2024 року

отримано дані для прийняття ефективних управлінських рішень

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) надання рекомендацій щодо встановлення нижньої межі вартості харчування на одну дитину | лютий 2024 року | Відділ освіти | направлено лист засновнику закладів освіти | збільшено засновниками фінансування на організацію харчування в закладах освіти |

подано аналітичну довідку Димерській селищній раді

пройдено онлайн- курс

підвищено рівень знань суб’єктів сфери закупівель (осіб, відповідальних за закупівельний процес) та їх

поінформованості про

Операційна ціль 2. Зрозумілість і доступність процедури закупівель для замовників, а також
механізмів впливу на постачальників харчових продуктів/послуг харчування

4. Здійснення	1) інформування	протягом	Відділ	 освіти

підвищення кваліфікації	суб’єктів сфери	2024 року

закупівельників	закупівель за допомогою

наявних каналів комунікації

щодо можливості

проходження онлайн-

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | курсу —Професійні закупівлі” 2) надання консультацій з питань закупівель у разі надходження запитів | протягом 2024 року | Відділ освіти | надано відповідні консультації | зміни в закупівельному законодавстві |

Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів,
покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних
точках (НАССР)

Операційна ціль 1. Завдяки відновленій та модернізованій мережі харчоблоків закладів освіти із застосуванням трьох технологічних моделей забезпечення учнів повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням

|  | (та інших груп населення за потреби та можливості) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дасть змогу передбачити пріоритетність проектів | 1) проведення опитування в закладах освіти щодо проблемних питань і потреб в організації харчування | лютий 2024 року | Відділ освіти | проведено | отримано набори даних для формування карти потреб в організації харчування в закладах освіти |
|  | 2) створення інтерактивної карти потреб в організації харчування в закладах освіти | лютий 2024 року | Відділ освіти | створено інтерактивну карту | створено зручний інструмент, що дає змогу визначити пріоритети потреб в організації харчування в закладах освіти для прийняття ефективних управлінських рішень |
|  | 3) визначення |  | Відділ освіти | визначено перелік | визначено потреби |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | попереднього переліку закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі — система HACCP) та приготування якісної та безпечної їжі в | Січень 2024 року | Відділ освіти | закладів освіти | закладів освіти щодо відновлення та/або модернізації харчоблоків для прийняття ефективних управлінських рішень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асортименті |  |  |  |  |
| 6. Впровадження проектів з будівництва/ | урахування рекомендацій для | 2024 рік | Відділ освіти | враховано сучасний технологічний процес | створено умови для дотримання норм на |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відновлення/ модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на | комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків під час розроблення проектної документації |  |  | у проектах відновлення харчоблоків у закладах загальної середньої освіти | принципах системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування в закладах освіти |

принципах системи

НАССР, та

приготування якісної та

безпечної їжі в

асортименті

Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему НАССР

7. Забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань

1) проходження	  Січень

онлайн-курсу на	 2024 року

освітніх платформах із розроблення,

впровадження та

застосування постійно

діючих процедур,

заснованих на

принципах системи

НАССР

2) забезпечення	 2024 рік

проведення навчань

у формі вебінарів щодо впровадження,

Відділ освіти

Відділ освіти

Держпрод- споживслужба

впроваджено онлайн- курс на освітніх платформах

проведено відповідні навчання у формі вебінарів

підвищено поінформованість відповідальних за організацію

харчування в закладах освіти осіб щодо

впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР

підвищено поінформованість відповідальних за організацію харчування

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застосування та підтримання дієвості системи НАССР |  |  |  | в закладах освіти осіб щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР |

Стратегічна ціль 3. Забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують
харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок

Операційна ціль 1. Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними
медичними працівниками та працівниками харчоблоків

| 8. Забезпечення | розроблення плану | 2024 рік | Відділ освіти | оприлюднено план | підвищено професійні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| підвищення кваліфікації кухарів через відповідні регіональні та/або місцеві програми 9. Підготовка кухарів | підвищення кваліфікації кухарів у рамках відповідних регіональних та/або місцевих програм 1) надання | 2024 рік | Відділ освіти | надано рекомендації | компетентності працівників їдалень закладів освіти підвищено професійні |
| за новими програмами в закладах професійної (професійно-технічної) | рекомендацій кухарям закладів освіти щодо підвищення |  |  |  | компетентності працівників їдалень закладів освіти |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освіти 10. Інформування про | кваліфікації на базі закладів професійної (професійно- технічної) освіти висвітлення успішної | щокварталу | Відділ освіти | опубліковано на | покращено якість |
| переваги співпраці | практики співпраці | 2024 року |  | офіційному веб-сайті | підвищення |
| органу місцевого самоврядування із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань перепідготовки кухарів | органів місцевого самоврядування із закладами професійної (професійно- технічної) освіти з питань перепідготовки кухарів |  |  | відповідні матеріали | кваліфікації кухарів |

Операційна ціль 2. Набуття педагогічними працівниками та керівниками закладів освіти

відповідних компетентностей і сприяння формуванню навичок
здорового харчування учнів та їх батьків

| 11. Навчання керівників | 1) надання закладам | 2024 рік | Відділ освіти | проведено навчання | підвищено рівень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| закладів освіти | професійної |  |  | керівників закладів | управлінської |
| організації харчування | (професійно- |  |  | освіти | спроможності |
| та формування навичок | технічної) освіти |  |  |  | керівників закладів |
| здорового харчування в | рекомендацій щодо |  |  |  | освіти з питань |
| закладах освіти | розроблення та впровадження програми підвищення кваліфікації керівників закладів |  |  |  | організації харчування |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

освіти щодо якісної

організації харчування

в закладах освіти

відповідно до вимог

законодавства

| 2) сприяння | 2024 рік | Відділ освіти | залучено інститути | урізноманітнено ринок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| залученню інститутів |  |  | громадянського | надання освітніх |
| громадянського |  |  | суспільства та | послуг, підвищено |
| суспільства та |  |  | міжнародні | управлінську |
| міжнародних |  |  | організації до | спроможність |
| організацій до |  |  | навчання керівників | керівників закладів |
| навчання керівників |  |  | закладів освіти | освіти з питань |
| закладів освіти з |  |  |  | організації харчування |

питань організації

харчування та

формування навичок

здорового харчування

в закладах освіти

Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування

Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам

| 12. Затвердження | розроблення | грудень | Держпрод- | розроблено проект | створено передумови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти | примірного чотиритижневого сезонного меню | 2024 року | споживслужба | меню | для зменшення навантаження на сестер медичних з дієтичного харчування |

у закладах освіти, що

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | самостійно організовують харчування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Розроблення рекомендацій і нормативно-правових актів щодо організації харчування в закладах освіти на період воєнного стану | підготовка проекту наказу відділу освіти щодо організації харчування в закладах освіти на період воєнного стану | 2024 | рік | Відділ освіти | видано наказ відділу освіти | удосконалено правове регулювання організації харчування в закладах освіти на період воєнного стану |
| 14. Забезпечення організації харчування в закладах освіти органами місцевого самоврядування | забезпечення організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства | 2024 | рік | Відділ освіти Заклади освіти | організовано харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства | забезпечено комфортне та безпечне освітнє середовище, зокрема забезпечено державні гарантії щодо |

безоплатного    харчування категорій осіб, визначених законодавством

Операційна ціль 2. Сприяння свідомому вибору здорового харчування через освіту

| 15. Підготовка та | 1) поширення серед | 2024 рік | Відділ освіти | проведено навчання з | забезпечено готовність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поширення дидактичних та освітніх матеріалів про принципи здорового харчування та збереження фізичного здоров’я | вчителів 1-4 класів та вихователів старших груп закладів дошкільної освіти освітнього курсу з основ здорового харчування |  | Заклади освіти | основ здорового харчування вчителів 1-4 класів та вихователів старших груп закладів дошкільної освіти | педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг у процесі забезпечення здоров’я- збережувального компоненту навчання |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Підготовка та поширення матеріалів про вплив здорового харчування на покращення психологічного стану 17. Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) | 2) розроблення, виготовлення і поширення застосування інтерактивних матеріалів для роботи з учнями підліткового віку (вікторини, конкурси, квести, зокрема на тему зменшення споживання солі і цукру) створення та розповсюдження матеріалів про вплив здорового харчування 1) розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку | грудень 2024 року 2024 рік 2024 рік | Відділ освіти Заклади освіти Відділ освіти Заклади освіти Відділ освіти Заклади освіти | розроблено пакет інтерактивних матеріалів ” розроблено матеріали та розміщено на проведено відповідні заходи | сформовано навички критичного мислення для протидії маркетинговим маніпуляціям з просування нездорової їжі, вміння робити вибір на користь здорової їжі сформовано компетентності, необхідні для здорового життя сформовано компетентності, необхідні для здорового життя у нових формах передачі знань |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Операційна ціль 3. Доступність та зрозумілість інформації про здорове харчування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Поширення | надання заявникам 2024 рік |  | надано посилання на | здійснено |
| інформації про вебпортал “ЗНАЇМО” | посилання на веб-портал —ЗНАЇМО” під час опрацювання звернень, що надходять щодо організації харчування у закладах освіти | Відділ освіти | веб-портал —ЗНАЇМО” у кожному випадку під час опрацювання звернень щодо організації харчування у закладах освіти | популяризацію вебпорталу —ЗНАЇМО”, підвищено обізнаність заявників щодо офіційних джерел інформації стосовно реформи шкільного харчування |