Додаток 2

до Бюджетного регламенту

проходження бюджетного

процесу на місцевому рівні Димерської селищної ради

ПЛАН ЗАХОДІВ

із складання проекту бюджету Димерської селищної територіальної громади

| № | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходженьподатку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, визначені Міністерством фінансів | Фінансове управління Димерськоїселищної ради |
|  | Надання інформації структурним підрозділам облдержадміністрації щодо показників, з урахуванням якихздійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, визначені структурними підрозділами | Структурні підрозділи виконавчих органів |
|  | Доведення до головних розпорядниківбюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету Димерської селищної територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Після отримання з Міністерства фінансів | Фінансове управління Димерської селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів облдержадміністрації | Фінансове управління Димерської селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету Димерської селищної територіальної громади та надання кредитів з селищного бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня | Фінансове управління Димерської селищної ради |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання бюджетних запитів до фінансового управління | Друга половина жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету Димерської селищної територіальної громади | Жовтень-листопад | Фінансове управління Димерської селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Міністерства фінансів, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансове управління Димерської селищної ради |
|  | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування місцевого бюджету в частині громадських проєктів | Листопад | Фінансове управління, головні розпорядники коштів |
|  | Підготовка проекту рішення селищної ради про бюджет Димерської селищної територіальної громади з додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому органу селищної ради | До 17 листопада | Фінансове управління |
|  | Схвалення проекту рішення селищної ради про бюджет Димерської селищної територіальної громади | До 22 листопада | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Направлення схваленого проекту рішення селищної ради про бюджет Димерської селищної територіальної громади до селищної ради | У 2-денний термін після схвалення | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання селищній раді проекту рішення про бюджет Димерської селищної територіальної громади | Головні розпорядники коштів |
|  | Оприлюднення проєкту рішення селищної ради про бюджет Димерської селищної територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом селищної ради | Не пізніше як за 10 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Доопрацювання проєкту рішення селищної ради про бюджет Димерської селищної територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень | Фінансове управління Димерської селищної ради |
|  | Супровід розгляду проекту рішення селищної ради про бюджет Димерської селищної територіальної громадиу селищну раду | Відповідно до Регламенту ради | Представники фінансового управління, головних розпорядників бюджетних коштів |
|  | Оприлюднення рішення селищної ради про бюджет Димерської селищної територіальної громадина плановий рік у газеті, що визначена селищною радою | В 10-денний термін з дня прийняття | Фінансове управління Димерської селищної ради |

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності фінансове управління може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету 					   Лілія КАЛАШНІКОВА

Начальник

Фінансового управління					      Марина ГОРДІЄНКО