ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

# 16 січня 2023 року                    	     №3			           смт. Димер

Про затвердження плану протипожежних заходів на території
Димерської селищної територіальної громади на 2023 рік

Відповідно до частини другої статті 19 Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», ст. 4 Закону України «Про пожежну безпеку», керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 38, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони життя і здоров’я населення, профілактики пожеж, запобігання випадкам загибелі людей на них, посилення стану пожежної безпеки в населених пунктах супроводжуючи їх роз'яснювальною роботою та підвищення рівня інформаційно - просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності населення та з урахуванням рекомендацій і приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

- Затвердити план протипожежних заходів на території Димерської селищної територіальної громади на 2023 рік (Додаток 1).

- Дане рішення довести до відома зацікавлених посадових осіб.

- Відділу економічного розвитку та інвестицій, питань внутрішньої інформаційної політики та зав’язків з громадськістю забезпечити опублікування даного рішення на офіційному сайті Димерської селищної ради.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Калашнікової Л.Д.

Селищний голова				       Володимир ПІДКУРГАННИЙ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Димерської селищної ради

16 січня 2023 року №3

План

протипожежних заходів на 2023 рік
на території Димерської селищної територіальної громади

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проходження спеціального навчання з питань пожежно-технічного мінімуму посадовим особами підприємств та організацій громади | По необхідності | Керівники підприємств та організацій |  |
| 2 | Організація навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті і громадських місцях | По необхідності | Вишгородське РУ ДСНС (за погодженням) |  |
| 3 | Проведення інструктажів з робітниками та службовцями з питань дотримання правил пожежної безпеки | По необхідності | Керівники підприємств та організацій |  |
| 4 | Сприяння родинам, що опинились у складних життєвих обставинах у питаннях ремонту електромережі | Постійно, за поданням служби соціального захисту населення | Димерський комбінат комунальних послуг |  |
| 5 | Оновлення в приміщенні селищної ради та старостатах соціальної рекламу на протипожежну тематику | До 30.03.2023 | Виконавчий комітет селищної ради |  |
| 6 | Перевірка стану пожежної безпеки виробничих приміщень. Вилучення з користування пожежонебезпечних приладів. Організація своєчасного прибирання територій від сміття. | Постійно | Керівники підприємств та організацій |  |
| 7 | Водонапірні вежі обладнати пристроями водозабору для пожежних автомобілів | По необхідності | Комбінат комунальних послуг |  |
| 8 | Пожежні водойми та місця забору води з природних водойм обладнати під’їздами з твердим покриттям | По необхідності | Виконавчий комітет селищної ради Комбінат комунальних послуг |  |
| 9 | Провести перевірку та технічне обслуговування вогнегасників. Забезпечити об’єкти комунальної власності вогнегасниками згідно норм. | До 28.03.2023 | Виконавчий комітет селищної ради Керівники підприємств та організацій |  |
| 10 | Встановити покажчики розміщення пожежних водойм та гідрантів згідно чинних норм. | До 29.05.2023 | Комбінат комунальних послуг, Керівники підприємств та організацій |  |
| 11 | Утримувати вільними, та очищеними від снігу в осінньо-зимовий період проїзди до джерел водопостачання. | Постійно | Керівники підприємств та організацій Комбінат комунальних послуг |  |
| 12 | У місцях з масовим перебуванням людей, під час проведення святкових та інших заходів заборонити використання піротехнічних виробів та газового обладнання, без погодження органів державного пожежного нагляду. | Постійно | Відповідальні за протипожежну безпеку місць з масовим перебуванням людей |  |
| 13 | Дотримання у всіх діючих пунктах незламності заходів пожежної безпеки їх забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | Постійно | Виконавчий комітет селищної ради, особи відповідальні за роботу пунктів незламності |  |
| 14 | Інструктаж відповідальних за роботу пунктів незламності по дотриманню заходів пожежної безпеки на пунктах незламності та правил безпечної експлуатації генераторів | До 28.01.2023 | Головний спеціаліст з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту |  |

Заступник селищного голови                                     Лілія КАЛАШНІКОВА

Лист-ознайомлення

з рішенням виконавчого комітету Димерської селищної ради

«Про затвердження плану протипожежних заходів на території
Димерської селищної територіальної громади на 2023 рік» від 16 січня 2023 року №3

| № п/п | ПІБ | Підпис |
| --- | --- | --- |
| 1. | Калашнікова Лілія Давидівна |  |
| 2. | Щербаков Андрій Леонідович |  |
| 3. | Ніколаєнко Вікторія Володимирівна |  |