Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Димерської селищної ради

від 22 травня 2023 року №165

План основних заходів

цивільного захисту Димерської селищної територіальної громади на 2023 рік

(нова редакція)

| № з/п | Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з виконання вимог законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 1 | Оновити персональний склад та положення про місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайні ситуації | Виконавчий комітет селищної ради, керівники суб’єктів господарювання, секретар комісії з ТЕБ та НС | І-квартал 2023 року, та за необхідністю |  |
| 2 | Проаналізувати загрози природно-техногенного характеру в межах території громади | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | до 28.02.2023 |  |
| 3 | Доводити до виконавців рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Димерської селищної ради, контролювати їх виконання | Виконавчий комітет селищної ради, секретар комісії з ТЕБ та НС | Постійно |  |
| 4 | Надавати звітні матеріали до Вишгородської районної Державної адміністрації та Київської обласної Державної адміністрації | Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Постійно |  |
| Організація роботи з розробки та приведення у відповідність плануючих документів з питань цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |
| 5 | Розробляти та уточнювати плануючі документи у сфері надзвичайних ситуацій і цивільного захисту на місцевому рівні. | Виконавчий комітет селищної ради, Відділ оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | За потреби |  |
| 6 | Проводити уточнення Плану реагування на надзвичайні ситуації на території Димерської селищної територіальної громади. | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | За потреби |  |
| 7 | Проводити уточнення документів з питань забезпечення евакуаційних заходів. | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Щомісячно |  |
| 8 | Розробити Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуаційна території Димерської селищної територіальної громади | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | До 01.04.2023 |  |
| Створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 9 | Вживати заходи щодо створення та поповнення матеріального резерву до належних обсягів. | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Постійно |  |
| 10 | Визначити та обладнати місця для зберігання місцевих матеріальних резервів для їх збереження та використання відповідно пункту 5 постанови КМУ від 30.09.2015 № 775. | Виконавчий комітет Димерської селищної ради, Димерський комбінат комунальних послуг | До 25.05.2023 |  |
| Вдосконалення інженерного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 11 | Проводити обстеження та підтримувати в готовністі до використання споруди (приміщення), що використовуються як найпростіші укриття. | Керівники суб’єктів господарювання, комісія по обстеженню укриттів, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Постійно |  |
| Вдосконалення стану радіаційного та хімічного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. |  |  |  |  |
| 12 | Накопичувати засоби індивідуального захисту, прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Визначити місця зберігання засобів індивідуального захисту та приладів РХР погодити їх розміщення з територіальним органом ДСНС | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | До 29.06.2023 |  |
| Створення, забезпечення та підтримання у постійній готовності сил і засобів цивільного захисту для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків |  |  |  |  |
| 13 | Організовувати взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС України, спрямовану на захист населення та територій від надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення | Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Постійно |  |
| 14 | Запровадження, створення класів безпеки у закладах освіти Димерської територіальної громади. | Начальник відділу освіти, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Постійно |  |
| 15 | Прийняти відповідні рішення щодо традиційних (не зареєстрованих) місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, які потребують приведення у відповідність до вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах | Виконавчий комітет селищної ради | До початку літнього періоду. |  |
| Вдосконалення підготовки керівного складу і населення способам захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій та організація тренувань |  |  |  |  |
| 16 | Забезпечити проходження функціонального навчання у сфері цивільного захисту та дотримання періодичності проходження керівним складом і фахівцями обов’язкового навчання, своєчасне уточнення списків підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | За поданою заявкою, згідно з графіком |  |
| Вдосконалення стану техногенної та пожежної безпеки |  |  |  |  |
| 17 | Вдосконалення матеріального забезпечення підрозділу місцевої пожежної охорони | Виконавчий комітет селищної ради | Протягом року |  |
| 18 | Привести в належний стан системи протипожежного захисту навчальних закладів | Виконавчий комітет селищної ради, керівники навчальних закладів громади | Протягом ІІ кварталу |  |
| 19 | Забезпечити робочий стан пожежних гідрантів на території населених пунктів громади | Димерський комбінат комунальних підприємств, керівники підприємств на території яких наявні пожежні гідранти | Постійно |  |
| 20 | Вживати заходів щодо підтримання в належному протипожежному стані підвідомчі об’єкти, будинки підвищеної поверховості | Димерський комбінат комунальних підприємств, Керівник ОСББ, керівники підприємств та організацій всіх форм власності | Постійно |  |
| 21 | Організовувати обслуговування та ремонт джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежні водойми, пожежні гідранти та інші) | Димерський комбінат комунальних підприємств, старости старостинських округів, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | У разі необхідності |  |
| Вдосконалення роботи органів управління та сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у мирний час та в особливий період |  |  |  |  |
| 22 | Провести тренування з практичним розгортанням евакуаційного органу | Виконавчий комітет селищної ради, Голова евакуаційної комісії | Протягом 2023 року |  |
| 23 | Проведення роздільного штабного тренування з органами управління Димерської субланки Вишгородської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Органи управління цивільного захисту Димерської селищної територіальної громади | Протягом року (травень) |  |
| 24 | Уточнення списків населення, що підлягає евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет селищної ради, старости старостинських округів, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Протягом 2023 року |  |
| 25 | Участь органу управління цивільного захисту громади в проведенні штабних тренувань, що проводяться ОДА та РДА | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Протягом року (вересень) |  |
| Організація збору, обробки, обміну інформацією та інформування населення про надзвичайні ситуації |  |  |  |  |
| 26 | Підтримання у робочому стані технічні засоби оповіщення та інформування населення громади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації | Виконавчий комітет селищної ради, Начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | Постійно |  |

Заступник селищного голови 			                                                                                           Лілія КАЛАШНІКОВА