ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Димерської селищної територіальної громади на 2024 рік

26 жовтня 2023 року 			      №375				        смт Димер

Керуючись статтею 75 Бюджетного кодексу України, статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Димерської селищної ради від 01.11.2021 року № 219 «Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на місцевому рівні Димерської селищної ради», з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту бюджету Димерської селищної територіальної громади на 2024 рік, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити План заходів з підготовки проекту бюджету Димерської селищної територіальної громади на 2024 рік згідно з додатком 1.

- Структурним підрозділам селищної ради - головним розпорядникам бюджетних коштів :

  - Забезпечити виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів з урахуванням вимог рішення  виконавчого комітету Димерської селищної ради від 01.11.2021 року № 219 «Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на місцевому рівні Димерської селищної ради» Організувати роботу з розробки проектів цільових програм, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

- Головним розпорядникам бюджетних коштів місцевого бюджету при формуванні проекту місцевого бюджету на 2024 рік:

  - Забезпечити формування проекту мережі, штатів і контингентів на 2024 рік в розрізі закладів соціально-культурної сфери.

  - Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та фінансування програм, затверджених селищною радою, шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів.

  - Неухильно дотримуватись вимог частини першої статті 51 та частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

- Фінансовому управлінню  Димерської селищної ради (Гордієнко М.В.):

  - Забезпечити організацію роботи з формування проекту бюджету  Димерської селищної територіальної громади на 2024 рік спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів місцевого бюджету.

  - Розробити та подати проект рішення про бюджет Димерської селищної територіальної громади на 2024 рік для розгляду та затвердження в порядку, визначеному Бюджетним регламентом та чинним законодавством.

Селищний голова                                                            Володимир ПІДКУРГАННИЙ

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету селищної ради від 26.10.2023 №

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту місцевого бюджету

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту селищного бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | в одноденний термін після їх отримання | Фінансове управління |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх розрахунків | в одноденний термін після їх отримання | Фінансове управління |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету засобом ІАС «Логіка»; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | до 27 жовтня | Фінансове управління |
| 4. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Складання та подання до фінансового управління селищної ради бюджетних запитів засобом ІАС «Логіка» | до 30 жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету | до 1 листопада | Фінансове управління |
| 7. | Підготовка проекту рішення «Про бюджет Димерської селищної територіальної громади на 2024 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України | до 1 грудня | Фінансове управління |

| 8. | Підготовка інформації про соціально- економічний стан Димерської селищної територіальної громади і прогноз розвитку на наступні два бюджетні періоди для опрацювання та покладення в основу проекту місцевого бюджету. Надання переліку програм, які будуть діяти у 2024 році, а також на 2024-2026 роки та обсяги необхідних видатків на здійснення заходів відповідних програм. | Жовтень- листопад | Відділи та управління селищної ради Розробники місцевих програм |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України, для планування в проекті бюджету Димерської селищної територіальної громади на 2024 рік видатків, на реалізацію Програм, затверджених селищною радою, привести заходи програм у відповідність, а також тих програм, які вичерпали термін дії та винести їх на затвердження селищної ради | Жовтень- листопад | Головні розпорядники бюджетних коштів Розробники місцевих програм |
| 10. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до обговорення показників проекту місцевого бюджету (проведення слухань, консультацій, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадської думки) | жовтень-листопад | Відділи та управління селищної ради згідно повноважень |
| 11. | Подання на розгляд проекту рішення «Про бюджет Димерської територіальної громади на 2024 рік» до селищної ради | за 10 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії | Фінансове управління |
| 12. | Розгляд проекту рішення про бюджет, підготовка (у разі необхідності) збалансованих пропозицій про зміни та доповнення до проекту бюджету Димерської територіальної громади на 2024 рік | за 10 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії | Постійні комісії селищної ради ради |
| 13. | Розгляд пропозицій постійних комісій селищної ради про зміни та доповнення до проекту селищного бюджету та проекту рішення про бюджет Димерської територіальної громади на 2024 рік | за 10 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії | Фінансове управління |
| 14. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | не пізніше ніж через три робочі дні після подання селищній раді проекту рішення про бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |

| 15. | Оприлюднення проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет | за 10 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії | відділи та управління селищної ради згідно повноважень |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Супровід розгляду проекту рішення про місцевий бюджет на постійних комісіях та на сесії селищної ради | до 25 грудня | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17. | Доопрацювання проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного ююджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні та у проекті обласного бюджету | після прийняття проекту державного бюджету у другому читанні | Фінансове управління |
| 18. | Розгляд проекту рішення про бюджет на пленарному засіданні у селищній раді та затвердження бюджету селищної ради | до 25 грудня (включно) | виконавчий комітет селищної ради, фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19. | Публікація рішення селищної ради про бюджет на 2024 рік у засобах масової інформації та оприлюднення веб-сайті ради або інформаційних стендах . | не пізніше ніж через десять днів 3 дня прийняття рішення про бюджет | відділи та управління селищної ради згідно повноважень |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету							Альона СМІЛЯНЕЦЬ